# 远筑工程 · 工程变更与签证协同 AI 助手设计方案

客户：远筑工程｜版本：V1.0（试点方案）｜依据：FDE 实验室业务挖掘与现场调研结论（合成业务场景）

## 1 项目背景与目标

远筑工程在"工程变更与签证协同"环节投入大量人力，但现场仍出现"新图已上传、无人做交底，现场按旧图施工"的典型事件，变更签证单存在施工、造价、业主三个版本不一致的问题。管理层希望借助 AI 改善，但需先确定优先环节、验收标准与权限边界。

| 指标 | 现状 | 目标（试点期 3 个月） |
| --- | --- | --- |
| 变更处理时长（发布→现场确认） | 待基线采集 | 下降 50% 以上 |
| 版本错位导致的返工次数 | 待基线采集 | 下降 80% 以上 |
| 签证单版本一致性 | 多版本并存 | 版本不一致归零 |
| 交底触达与签收率 | 无记录 | 100% 留痕可查 |
| 人工复核成本 | 待基线采集 | 可视化、可核算 |

## 2 总体方案

方案围绕"版本唯一、交底必达、签证同源、留痕可审计"十六字设计，按四个层次构建：

┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ 应用层：变更台账 / 交底管理 / 签证协同 / 数据看板 │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ │ AI 能力层：图纸比对 / 变更影响识别 / 签证起草 / 要素提取 │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ │ 平台层：统一变更入口 · 权限中心 · 消息推送 · 审计日志 │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ │ 数据层：图纸库 · 变更库 · 签证库 · 指标库（唯一版本源） │ └───────────────────────────────────────────────────┘

## 3 功能设计

### 3.1 统一变更入口与版本管理

- 设计变更统一登记：编号、关联合同与图纸、版本号唯一；

- 新旧图版本树管理，任一单据引用可追溯到具体版本与上传人；

- 旧版本自动标记作废，杜绝旧图流转。

### 3.2 AI 比对与变更影响识别

- 新旧版图纸/变更单自动比对，高亮差异区域；

- AI 提取变更要素（部位、工程量、工期、造价影响）生成影响摘要；

- 影响摘要推送项目经理与造价工程师预判，结论仍由人工确认。

### 3.3 交底自动推送与签收闭环

- 按角色与工序自动生成交底任务并定向推送（App / 短信）；

- 现场移动端阅读签收，支持拍照留证；

- 超时未签收自动升级提醒至班组长与项目经理。

### 3.4 签证单 AI 起草与在线协同

- AI 依据变更记录与工程量数据起草签证单草稿，来源可溯；

- 施工、造价、业主在同一单据上协同，版本唯一；

- 造价核定、质量安全审查、业主确认全部在线留痕。

### 3.5 数据看板与持续改进

- 五项基线指标实时展示，支持按项目、按时间钻取；

- 试点复盘数据自动沉淀，反哺规则库与 AI 提示词优化。

## 4 权限与人工确认边界（红线设计）

- AI 不做自动批准：签证确认、造价核定、质量安全审查一律人工审批；

- AI 输出必须带来源：起草与摘要内容逐条标注依据单据，无来源不展示；

- 全程审计留痕：每次 AI 生成、人工修改、审批动作记录操作人、时间与内容摘要；

- 权限最小化：按角色授权查看与操作范围，业主侧仅开放确认与反馈权限；

- 兜底转人工：AI 识别置信度低或规则冲突时自动转人工处理。

## 5 实施计划（对应 FDE 九阶段）

| 阶段 | 周期 | 关键动作 | 关卡（Gate） |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务挖掘 + 现场调研 | 第 1–2 周 | 六角色访谈、基线采集方案确认 | 业务负责人确认问题与指标口径 |
| 需求定义 | 第 3–4 周 | 需求规格、验收清单确认 | 问题优先级与验收条件有确认记录 |
| 方案设计 + 构建集成 | 第 5–8 周 | 平台配置、AI 能力接入、权限联调 | 关键流程与人工控制逐项核对 |
| 测试评估 + 客户试点 | 第 9–16 周 | 单项目试点、每周复盘 | 指标对照基线达标 |
| 上线交接 + 运营迭代 | 第 17 周起 | 全项目推广、月度运营复盘 | 采用率与 ROI 达标 |

## 6 验收标准

- 试点项目全部变更走统一入口，线下通道关闭；

- 交底任务签收率 100%，超时升级机制有效触发；

- 试点期内版本错位返工事件为零（对照基线）；

- 签证单版本不一致数为零，业主确认周期缩短 50% 以上；

- 五项基线指标全部可测、可视化，月度报告自动生成。

## 7 报价概要

详细报价见《05-报价单.xlsx》。方案采用"实施服务 + 平台订阅 + AI 用量"组合计价，首期试点（3 个月）打包价 28.6 万元，详见报价单分解。